## Лист1
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Технический директор ОАО "Протон" |  |  |  |  | Генеральный директор ОАО "Протон"
_______________ Аксенов И.В. |  |  |  |  | _______________ Меньшов В.В.
"_____" ___________2017г. |  |  |  |  | "_____" ___________2017г.
План мероприятий по снижению потерь электрической энергии ОАО "Протон" на 2017г.
№п/п | Наименование мероприятия | Экономический эффект тыс.руб | Затраты тыс.руб | Примечание | Срок реализации
Электрическая энергия
1 | Отключение трансформаторов в режмах малых нагрузок на КТП с двумя и более трансформаторами | 10.1 | 0 |  | Постоянно, в течение года
2 | Выравнивание нагрузок фаз 0,4кВ | 78 | 0 |  | Постоянно, в течение года
3 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС "Приборная" | 42 | 0 |  | Постоянно, в течение года
4 | Ввод в эксплуатацию новых точек учета электрической энергии у субабонентов | 10 | 0 |  | I-IV квартал
5 | Установка светодиодных светильников в ПК | 50 | 225 |  | по отдельному графику
Итого: |  | 190.1 | 225
Директор Энергокомплекса________________Стеценко М.И.

## Лист2
Кондиционирование и тепловая энергия
|  | Наименование работ | Сроки | Итого
2 | Установка вентилятора для отопления цеха №8 вторичным теплом от компрессоров | 1) получение счетов | 1 неделя
|  | 2) закупка материалов | 2-3 недели
|  | 3) изготовление материалов | 1-2 недели
|  | 4) монтажные и пусконалодочные работы | 2-3 недели
3 | Автоматизация кондиционеров СК-3 (секция №3), установка АСУР и электрозадвижек и электроклапанов и насоса орошения | 1) получение счетов | 1 неделя
2) заключение договоров
|  | 3) поставка материалов | 2-3 недели
|  | 4) монтажные и пусконалодочные работы | 2-3 недели
4 | Модернизация системы обеспечения микроклимата ц.2,3,6. Примечание: за счет средств гос. Бюджета | 1) получение коммерческих предложений | 2-3 недели
|  | 2) заключение договоров | 1 неделя
|  | 3) изготовление и поставка материалов | 10-12 недель
|  | 4) монтажные и пусконалодочные работы | май 2011 г.
5 | Замена воздушных фильтров (секция №3,4) .
Секция №3 в т.ч.
| СК-4 (фильтр-камера) - 52 шт. | 1) получение счетов | 1 неделя
2) заключение договоров
|  | 3) изготовление и доставка материалов | 5 недель
|  | 4) косметический ремонт фильтр-камеры | 2-3 недели
|  | 5) монтажные и пусконалодочные работы | 1-2 недели
| СК-2 (фильтр-камера) - 66 шт. | 1) получение счетов | 1 неделя
2) заключение договоров
|  | 3) изготовление и доставка материалов | 5 недель
|  | 4) косметический ремонт фильтр-камеры | 2-3 недели
|  | 5) монтажные и пусконалодочные работы | 1-2 недели
| СК-2 (фильтры на ВДШ) - 48 шт. | 1) получение счетов | 1 неделя
2) заключение договоров
|  | 3) изготовление и доставка материалов | 5 недель
|  | 4) монтажные и пусконалодочные работы | 1-2 недели
| СК-3 (фильтры на ВДШ) - 111 шт. | 1) получение счетов | 1 неделя
2) заключение договоров
|  | 3) изготовление и доставка материалов | 5 недель
|  | 4) монтажные и пусконалодочные работы | 1-2 недели
| СК-4 (фильтры на ВДШ) - 83 шт. | 1) получение счетов | 1 неделя
2) заключение договоров
|  | 3) изготовление и доставка материалов | 5 недель
|  | 4) монтажные и пусконалодочные работы | 1-2 недели
| СК-5 (фильтры на ВДШ) - 46 шт. | 1) получение счетов | 1 неделя
2) заключение договоров
|  | 3) изготовление и доставка материалов | 5 недель
|  | 4) монтажные и пусконалодочные работы | 1-2 недели
5.2 | Секция №4
5.2.1 | СК-2 (фильтры на ВДШ) - 19 шт. | 1) получение счетов | 1 неделя
2) заключение договоров
|  | 3) изготовление и доставка материалов | 5 недель
|  | 4) монтажные и пусконалодочные работы | 1-2 недели
6 | Обеспечение энергетикой строго по заявкам ПК, цехов
7 | Автоматический контроль и регулеровка теплоносителя (ТП в секции№ 2,3,ЛИК -бытовая часть)при различных температурах окружающей среды | 1) получение коммерческих предложений | 2-3 недели
|  | 2) заключение договора | 1 неделя
|  | 3) изготовление и поставка материалов | 5-6 недель
|  | 4) монтажные и пусконалодочные работы | сентябрь 2011 г.
Водопотребление и водоотведение
8 | Защита тарифа по водоснабжению и канализации в службе по тарифам Орловской области | 1) подготовка и подача документов с Управление по тарифам | май 2011 г.
2) защита и утверждение тарифа
9 | Реконструкция станции нетрализации обследование и модернизация системы очистки с привлечением НИИ | 1) получение коммерческих предложений, принятие решений | январь 2011 г.
|  | 2) заключение договора | 1 неделя
|  | 3) разработка проекта | 7-8 недель
|  | 4) поставка оборудования, монтажные и пусконалодочные работы | 25 недель
10 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения секции№3
10.1 | Градирня Росинка: 50-60 м3/ч; тепл нагр. 350 кВт Р=98 кВт. | 1) получение коммерческих предложений, принятие решений | 2-3 недели
|  | 2) заключение договора | 1 неделя
|  | 3) разработка проекта | 3-4 недели
|  | 4) строительная часть | 3-4 недели
|  | 5) поставка оборудования, монтажные и пусконалодочные работы | 6-7 недель
10.2 | Чиллер Rhoss (Италия) с воздушным охлаждением конденсатора: 78,1 м3/ч; тепл нагр.455 кВт; Р=261 кВт. | 1) получение коммерческих предложений, принятие решений | 2-3 недели
|  | 2) заключение договора | 1 неделя
|  | 3) разработка проекта | 3-4 недели
|  | 4) строительная часть | 3-4 недели
|  | 5) поставка оборудования, монтажные и пусконалодочные работы | 10-12 недель

## Лист3
План мероприятий по экономии электрической энергии ОАО "Протон" на 2011г.
№п/п | Наименование мероприятия | Экономический эффект тыс.руб | Затраты тыс.руб | Сроки выполнения | Ответственный за исполнение
Электрическая энергия
1. | Организационные мероприятия | 207.1 | 0
1.1 | Отключение трансформаторов в режмах малых нагрузок на КТП с двумя и более трансформаторами | 10.1 | 0 | ежемесячно | Пилюгин А.И. Денисов В.А.
1.1.2 | Выравнивание нагрузок фаз 0,4кВ | 78 | 0 | ежемесячно | Пилюгин А.И. Денисов В.А.
1.1.3 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды | 42 | 0 | 1 квартал | Пилюгин А.И. Денисов В.А.
1.1.4 | Пераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений | 69 | 0 | ежемесячно | Пилюгин А.И. Денисов В.А.
1.1.5 | Сокращение продолжительности ремонтов и технического обслуживания | 8 | 0 | ежемесячно | Денисов В.А.
1.3 | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии | 267.4 | 3807.7
1.3.1.1 | Проведение контрольных снятий показаний (квартал) | 33.2 | 0 | 2 квартал | Пилюгин А.И. Забелин В.И.
1.3.1.2 | Проведение технических проверок комплексов учета у субабонентов | 21.2 | 0 | 2 квартал | Пилюгин А.И. Забелин В.И.
1.3.1.3 | Ввод в эксплуатацию новых точек учета электрической энергии у субабонентов | 20 | 0 | ежемесячно | Пилюгин А.И.
1.4 | Востановление учетов ЭЭ 6кВ РУ1,РУ2 и силового эл. оборудования ПК | 70 | 400 | 2-3 квартал | Денисов В.А.
1.5 | Защита тарифа на транспорт электрической энергии по ПС "Приборная" и субабонентов на площадке. | 50 | 0 | декабрь 2011г. | Пилюгин А.И
1.6 | Программа реконструкции оборудования ПС "Приборная" (Установка В.В.) | - | 3000 | 2011-2012гг | Пилюгин А.И
1.7 | Установка светодиодных светильников в ПК | 52 | 225 | ежемесячно | Денисов В.А.
1.8 | Установка светодиодных светильников на уличное освещение | 21 | 182.7 | январь 2011г. | Денисов В.А.
Итого: |  | 474.5 | 3807.7
Исп. Зам. Главного энергетика Пилюгин А.И.